## Suivi-des-activités
Responsable | Domaine | Activité | Tache | % execution | Date limite | Suivi des réalisations | Statut
Thierno Baro | Administration Numérique | Mise en place d’une plateforme de suivi-évaluation des projets et extension dans tous les départements ministériels |  |  | 2025-04-30 |  | En cours
Thierno Baro | Administration Numérique | Recrutement d’un expert développement ODOO. | Maintenance et évolution de la plateforme ODOO |  | 2025-03-31 |  | En cours
Sidi Ahmed Vall | Cadre juridique | Digitalisation des textes juridiques
Thierno Baro | Confiance Numérique | Mise en place des solutions contre la désinformation numérique (Fakenews) | Mise en place des solutions contre la désinformation numérique (Fakenews) |  | 2025-04-30 |  | En cours
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Connectivité | Phases 2 et 3 du Projet d'Accès Universel des zones frontalières | Phases 2 et 3 du Projet d'Accès Universel des zones frontalières |  |  | Contrat signé et l'ordre de paiement de l'avance de démarrage a été émis le 28 février 2025. | En cours
Mohamed Mahfoudh Boubacar | Cybersécurité, identité numérique et signature numérique
yacoub Boilil | Décentralisation | Systeme de communication gouvernement | - Adoption de govCom pour les tâches demandées par le ministre de l'Intérieur - Suivi des Tâches indiquées dans le PV. |  |  | 20/02/25: * Note sur Wathigh fini et sera partagé avec le ministre pour decision 23/02/25 Le ministre donne l'instruction de voir la piste de Gov com un rendez-vous et pris le debut de la semaine prochaine. | En cours
yacoub Boilil | Décentralisation | Conseils régionaux | Équipement du siège du conseil régional pour Brakna et Tagant. |  |  | 20/02/25: * Projet en cours de validation avec la DI 26/02/25 Réunion avec le directeur des infrastructures: un projet pilote pour équiper deux région est en cous de procedures de passation de marché lancement prévu pour avril. | En cours
yacoub Boilil | Décentralisation | Espaces numériques | - Espaces numériques ( Equipements / Preparation /identification des beneficiaires de la formation et formation). |  |  | * Reunion tenue 31/1 pour discution et fixation des 11 points pour le travail demandé 20/02/25: * Note de cadrage en cours de validation * Aménagement d'une salle à Teyaret pour le projet pilote. 26/02/25 Réunion avec l'AN-ETAT pour l'avancement des services qui seront lancer dans les guichets | En cours
yacoub Boilil | Décentralisation | Partis politiques | Développement d'une application pour la gestion des partis politiques. |  |  | * Les ingenieur sont mobilisés et depuis le jeudi 30/01/2025 sont sur le travail 20/02/25: * Presentation de la platforme en presence du ministre de l'interieur et du ministre MTNMA le 27/02/25 reunion pour discuter les observations des deux ministres. | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Stratégie Ipv6 | Stratégie Ipv6 |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Formations certifiantes dans le domaine de l’IPV6 | Formations certifiantes dans le domaine de l’IPV6 |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Plateforme de gestion des noms de domaines MR | Plateforme de gestion des noms de domaines MR |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Appui transactionnel pour l'extension du backbone | Appui transactionnel pour l'extension du backbone |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Mise en place d'un NREN en Mauritanie | Mise en place d'un NREN en Mauritanie |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Formation et échanges avec WACREN et autres réseaux NREN | Formation et échanges avec WACREN et autres réseaux NREN |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Assistance à la mise en place du RIMER | Assistance à la mise en place du RIMER |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché des données | Elaboration d'un Référentiel Général de Sécurité des Systèmes d'Information (RGS) | Elaboration d'un Référentiel Général de Sécurité des Systèmes d'Information (RGS) |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché des données | Etude faisabilité équipe CSIRT etcentre SOC | Etude faisabilité équipe CSIRT etcentre SOC |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché des données | Identification métiers du numériques | Identification métiers du numériques |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Renforcement des capacités d’incubateurs et mise en œuvre du Startup Act | Renforcement des capacités d’incubateurs et mise en œuvre du Startup Act |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Cadre d'adressage physique, carte numérique/une infrastructure de données géospatiales partagées | Cadre d'adressage physique, carte numérique/une infrastructure de données géospatiales partagées |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Analyse des besoins pour la mise en place d’un système de paiement instantané | Analyse des besoins pour la mise en place d’un système de paiement instantané |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Mise en place d'un portail du journal officiel | Mise en place d'un portail du journal officiel |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Assistance pour développement de services gouvernementaux avec numériques avec GovStack | Assistance pour développement de services gouvernementaux avec numériques avec GovStack |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Module GED pour la gestion du cadastre(Leegoud) | Module GED pour la gestion du cadastre(Leegoud) |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Système d'Information pour la dématérialisation des marchés publics | Système d'Information pour la dématérialisation des marchés publics |  |  | En cours d'exécution | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Assistance technique pour le e-procurement | Assistance technique pour le e-procurement |  |  | En cours d'exécution | En cours
Amar Ould Isselmou | Domaines | Leegoud (23 services) | Suivi de la responsivité des développements |  |  | Suite aux réunions avec la DGDPE et l'ADIAS (le développeur du système LEEGOUD), il est apparu que certains services ne sont pas entièrement digitalisés. | En cours
Amar Ould Isselmou | Domaines | Leegoud (23 services) | Feuille de route validée avec une réunion d’assistance technique de la MTNMA prévue le 05/02 (Adias). |  |  | Le 04-02-2025: La feuille de route, soigneusement préparée par le MTNMA dans le cadre du soutien technique, n'a toutefois pas été validée par la DGDPE. | En cours
Amar Ould Isselmou | Domaines | Leegoud (23 services) | Suivi de la mise à jour financiée par le WARDIP (Acquisition d'un module DATA-GED-GEC-OCR pour LEEGOUD). |  |  | L'activité a été attribuée à ADIAS, le contrat ajusté est en cours de validation par la CPMP et la fiscalité, avant signature finale par le Ministre. | En cours
Amar Ould Isselmou | Domaines | Tehlil | Interperoabilité avec Leegoud |  |  | L'interopérabilité de entre les deux système (LEEGOUD et TEHLIL) est prévue dans le soutien technique que l'AN-ETAT est en train de mettre en place. | En cours
Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud Abderahmane | Economie: APIM | Création d'entreprises | lancement officiel des deux services |  | 2025-04-04 | Lancement prévue le 04 avril 2025 | En cours
Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud Abderahmane | Economie: APIM | Demande d'agrément | Suivi de la formation et les tests |  | 2025-04-04 | 20/02/25: * Probleme du paiement via les wallets malgre la reunion de l'AN-ETAT avec le tresor. | Terminée
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Situation actuelle (sur le terrain) remontée par les admins |  | 2025-03-07 |  | Terminée
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | Plateforme des concours | Mise en ligne de la plateforme sur Khadamaty |  |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Mise à jour du document actes administratifs |  | 2025-03-07 |  | Terminée
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Remplissement de la feuille de route |  | 2025-03-07 |  | Terminée
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Planification et suivi des taches |  | 2025-03-05 |  | Terminée
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Plan d'action |  | 2025-03-05 |  | Terminée
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Dossier financier |  | 2025-03-14 |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Rapports |  | 2025-04-25 |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Attestations |  | 2025-04-25 |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Registres |  | 2025-04-25 |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Regroupement des fonctionnalités par module |  |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Définition des fonctionnalités par rôle |  |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Ajout du système SIRAGE à la liste blanche des opérateurs |  |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Planification pour la mission de l’Intérieur |  |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Formation sur les Fonctionnalités des Différents Profils |  | 2025-04-30 |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | . Formation sur l'Administration et le Paramétrage de la Plateforme |  | 2025-04-14 | Gestion des Utilisateurs et des Profils (04/04) Structure de la Base de Données (07/04) Présentation des Composantes Techniques (10/04) Administration de la Plateforme (10/04) Gestion des Licences (14/04) | En cours
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Administration et Exploitation de Power BI |  | 2025-04-21 |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne;Rifaa Sadegh | Education | SIRAGE | Accompagnement et Validation des Compétences |  | 2025-04-30 |  | En cours
Elwaled Ould toueinsi;Ba Mariem | Evenements Innovations | célébration de la journée International des jeunes filles dans le TIC – 2025 | célébration de la journée International des jeunes filles dans le TIC – 2025 |  |  |  | En cours
Amar Ould Isselmou | Habitat | Permis de construire | Suivi de la modification du workflow avec les points focaux des différents intervenants |  |  |  | En cours
Amar Ould Isselmou | Habitat | Permis de construire | Suivi du déploiement |  |  |  | En cours
Amar Ould Isselmou | Habitat | Permis de construire | Suivi du dispositif réglementaire |  |  |  | En cours
Djibi sall | Infrastructure | DataCenter | Certification Phase 1 |  | 2025-03-10 |  | En cours
Djibi sall | Infrastructure | Cable sous-marin | Cable sous-marin |  |  |  | En cours
Djibi sall | Infrastructure | Cable sous-marin | Transmission de l'Autorisation de campagne de sondage à la BEI |  | 2025-03-03 |  | En cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Infrastructure | Cloud National | État du projet à vérifier car il n'est plus mentionné comme infructueux. |  |  | En phase de passation de marché. Nous attendons les retours de la commission des marchés. | En cours
Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud Abderahmane | Justice | Casier judiciaire | Suivi du compte rendu des équipes chargées du recensement des prisonniers. |  | 2025-03-28 12:00 | 20/02/25: * Recensement et identification biometrique des prisonniers terminés * Saisie des jugements avant 2025 dans la BD en cours * Generalisation de l'usage de la plateforme en cours * Lancement officiel est tributaire de celui de la saisie des jugements | Terminée
Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud Abderahmane | Justice | Justice commerciale | Suivi du déploiement des projets. |  |  | 20/02/25: * Constat de la non conformité du developpement avec les procedures existantes * Convocation pour reunion des parties concernees et l'AN-ETAT pour la redefinition des besoins | En cours
Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud Abderahmane | Justice | Justice penale | Suivi du câblage des locaux - conventions avec Rimatel et Mauritel doivent être signées |  |  | 20/02/25: * Le cablage est en cours * Generalisation au niveau national enviagée | En cours
Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud Abderahmane | Justice | Justice penale | Suivi de l’interopérabilité avec le casier judiciaire |  |  | 20/02/25: * Interoperabilité avec le casier judiciaire est en cours de definition. * Generalisation de l'usage de la plateforme en cours | En cours
Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud Abderahmane | Justice | Casier judiciaire | Lancement officiel du service |  | 2025-03-28 12:00 | Lancement effectué | Terminée
Mohamed Lemine Ould Salihi | Marchés publics | E-procurement | E-procurement |  |  | En phase d’exécution ; Cadrage validé et conception en cours | En cours
Mohamed Ould Boba Mohamed Saleck | Présidence | Diwane | Fourniture de l'équipement nécessaire.
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Affiliation CNAM - CNASS | Date limite à préciser, lettre à rédiger et envoyer (programmation d'une réunion). |  |  | Lettre coordonnée avec la DMA et envoyée à la CNAM pour une saisie officielle | En cours
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Affiliation CNAM - CNASS | Identification des services |  |  | Lettre coordonnée avec la DMA et envoyée à la CNAM pour une saisie officielle | En cours
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Suivi des remboursements | Suivi des remboursements |  |  | Lettre coordonnée avec la DMA et envoyée à la CNAM pour une saisie officielle | En cours
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Traçabilité des médicaments (Hub medicaments) | Traçabilité des médicaments (Hub medicaments) |  |  | * AMI et TDR publiés le 20 février 2025 et la date limite pour la réception des soumissions est le 20 mars 2025. | En cours
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Autorisation pour les AMM | Développement d'outils de dématérialisation des procédures de la DPL par l'AN-État. |  |  | Le deadline du développement de la procédure des AMM est planifié en avril 2025. | En cours
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Stratégie santé | Désignation du comité de pilotage. |  |  | Designation des membres au niveau du MTNMA (en attente du MS) | En cours
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Stratégie santé | Identification des projets prioritaires |  |  | Une liste préliminaire des projets prioritaires a été arrêtée en coordination entre le MTNMA et le MS. | En cours
Zeinebou Mint Bouna | Secteur social | Creation des email pro pour le CSA | Appui technique au profit du CSA: * Creation des email pro |  | 2025-03-04 | Creation d'email | Terminée
Zeinebou Mint Bouna | Secteur social | Mise a disposition de licences MS pour le CSA | Appui technique au profit du CSA: * Mise a disposition de licences MS |  | 2025-03-10 | 05-03-25: Contact du PF CSA avec la DASS pour fournir les info. necessaires | En cours
Zeinebou Mint Bouna | Secteur social | Maj du site procedurres.gov.mr pour le CSA | Maj du site procedurres.gov.mr pour le CSA |  |  |  | En cours
MATCHYANE BAKAR SOUEID AHMED | Services de base - Eau | Digitalisation du processus d'abonnement | Digitalisation du processus d'abonnement |  |  | 20/02/25: * Lettre envoyée au MH et attente de feedback
MATCHYANE BAKAR SOUEID AHMED | Services de base - Electricité | Digitalisation du processus d'abonnement | Digitalisation du processus d'abonnement |  |  | 20/02/25: * TDR elaborés et partagés avec les parties prenantes * Publication des TDR par la GIZ dans les prochains jours | En cours
Moulaye Ahmed Didi | Transport | Carte grise | Finalisation du travail par l'etat civil. |  |  | 20/02/25: * Travail accompli au niveau de l'ANRPTS * Attente des tests de bout en bout 05/03/2025 LANCEMENT DU PROCESUS DE TEST A DISDANCE VIA GROUPE WHATSAPP pas de réaction de la part du bureau de transport | Terminée
Moulaye Ahmed Didi | Transport | Carte grise | Identification des agents à former |  |  | 20/02/25: * On attend le feedback pour la designation des beneficiaires | Terminée
Moulaye Ahmed Didi | Transport | Carte grise | Suivi de la fourniture des équipements au MET (10 fevrier à recup) |  |  | 20/02/25: * Réunion tenue aujourd'hui et livraison prevue la semaine prochaine | Terminée
Moulaye Ahmed Didi | Transport | Infractions routieres | Reunion DGSN a programmer |  |  | 20/02/25: * Attente de programmation de la réunion 26/02/25: Tenue de la reunion. Simulation effectuee | Terminée
Moulaye Ahmed Didi | Transport | Assurance véhicule | Suivi de l’exploitation par les assureurs avec un délai fixé au 9 février : |  |  | * 4 assureurs utilisent déjà la plateforme. 20/02/25: * Constitution d'un comité interministeriel pour traiter certaines demandes des assureurs 27-02-25: Reunion de la sous-commission pour amener les assureurs a tester les modules de la plateforme | En cours
Moulaye Ahmed Didi | Transport | Permis de conduire | Suivi du développement des modules à ajouter |  |  | * TDR validé, début prévu jeudi, évaluation du coût en cours (PPM et PAA). 20/02/25: * Evaluation de l'offre technique et finaciere des modules a developper terminée | En cours